| Eesmärk | Klassi- fikaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnanguline kogu-maksumus |  | Aeg |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantsee-rimise allikas | Teostaja/ vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 13 | 20 14 | 20 15 | 20 16 | 20 17 | 20 18 |  |  |  |
| 1.1.1 | Võimaldada lastele hea alusharidus. Soodustada lapse kasvamist ja arenemist ning toetada teda ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel, pöörates eraldi tähelepanu erivajadustega lastele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õppemeetodite valiku mitmekesistamine: rühmade liitumine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Andmebaasi aluse loomine õppe- ja mänguvahendite mitmekesisuse analüüsimiseks |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Andmebaasi koostamine laste eripära ja erivajadustega arvestamise analüüsimiseks |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Küsimustiku väljatöötamine rühmameeskondade töö hindamiseks |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Suviste looduslaagrite korraldamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  | KIK | Direktor |
|  |  | Ujumiskursuse korraldamine linna ujulas |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Liikumis-õpetaja |
|  |  | Liikumistegevuste läbiviimine Felixhallis |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Liikumis-õpetaja |
|  |  | Laste musitseerimisoskuse arendamine Orff-pillide soetamise kaudu |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | Muusika-õpetaja |
|  |  | Süsteemne personali täiendkoolitamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Personalile kogemusreiside korraldamine teistesse lasteaedadesse |  |  |  | x |  | x |  | x |  | Osaliselt MISA | Direktor |

| Eesmärk | Klassi- fikaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnanguline kogu-maksumus |  | Aeg |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantsee-rimise allikas | Teostaja/ vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 13 | 20 14 | 20 15 | 20 16 | 20 17 | 20 18 |  |  |  |
| 1.1.2 | Laiendada pakutava alushariduse koostöövõimalusi, tõhustada koostööd üldsusega. Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning vajadusel neid nõustada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laste järjekorda registreerimine veebilehe kaudu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Õppepäeva korraldamine Jõgevamaa lasteaedade pedagoogidele |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Pedagoogiliste artiklite avaldamine meedias |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Koostöövõimaluste laiendamine Tõrukese lasteaiaga |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Koostöö uute võimaluste leidmine Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusega |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Lastevanemate koolitussüsteemi rakendamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Alushariduse konverentsi korraldamine |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Direktor |
|  |  | Temaatilise kogumiku väljaandmine |  |  |  |  | x |  | x |  |  | Keskkonna-investeeringute Keskus | Direktor |
|  |  | Pedagoogide osalemine rahvusvahelistes projektides |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | Õppeala-juhataja |
|  |  | Eesti Lasteaednike Liidu suvelaagri korraldamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Eesti Lasteaednike Liit | Direktor |
|  |  | Täiustada beebikooli tegevust füüsilise keskkonna osas |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Kultuurkapital | Direktor |

| Eesmärk | Klassi- fikaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnanguline kogu-maksumus |  | Aeg |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantsee-rimise allikas | Teostaja/ vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 13 | 20 14 | 20 15 | 20 16 | 20 17 | 20 18 |  |  |  |
| 1.1.3 | Edendada head õppe- ja töökeskkonda nii lastele kui lasteaiatöötajatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spordiväljaku rajamine õuealale |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Infotehnoloogiliste vahendite väljavahetamine |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Lastele laudade, toolide, kappide soetamine |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmade ja üldruumide inventari uuendamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmaruumide (sh põrandate) remont |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Nõudepesuruumide renoveerimine, nõudepesumasinate hankimine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Väravate ja aiavõrgu remont |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Majaümbruse teede asfalteerimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Siseuste vahetamine |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Häiresüsteemi lisakellade paigaldus |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Energiaauditi läbiviimine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Elektrisüsteemi projekti koostamine, kaasajastamine ja normidega vastavusse viimine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eelarve juurdekasvu taotlemine palgavahenditeks proportsionaalselt koolide pedagoogide ja miinimumpalga tõusuga |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Direktor |
|  |  | Köögisisustuse ja toidunõude uuendamine |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Laste voodipesu uuendamine |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Sõimerühma mööbli uuendamine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |